## Sheet1
Tareas | Etapa | Necesario | Hecho | Comentario
Encontrar Local | Idea | SI | NO
Encontrar Delegados | Idea | SI | NO
Formar Equipo Organizador | Idea | SI | NO
Abrir la web de la WCA | Web | SI | NO
Enviar solicitud de colaboración de la AES | Web | SI | NO
Conectar Stripe de la AES | Web | SI | NO
Crear Presupuesto | Web | SI | NO
Encontrar patrocinadores | Web | NO | NO
Crear Horario y Categorías | Web | SI | NO
Rellenar Información de la Competición en la Web | Web | SI | NO
Crear Pestañas en la Web | Web | SI | NO
Enviar al comité de Anuncios de la WCA | Web | SI | NO
Planear el setup del local | Preparación | SI | NO
Comprar Medallas y/o Trofeos | Preparación | NO | NO
Comprar Merchandising | Preparación | NO | NO
Comprar Pilas | Preparación | SI | NO
Comprar Sobres para las Scorecards | Preparación | NO | NO
Comprar Lanyards y Portaacreditaciones | Preparación | NO | NO
Buscar Alojamiento para los Delegados | Preparación | SI | NO
Buscar Staff | Preparación | NO | NO
Recibir Material de la AES | Días antes | SI | NO | Revisar la Checklist de Material Adjunta
Conectar WCA Live | Días antes | SI | NO
Crear grupos con Groupifier | Días antes | SI | NO
Imprimir las Acreditaciones con las Tareas | Días antes | NO | NO
Imprimir Scorecards | Días antes | SI | NO
Organizar Scorecards en Sobres | Días antes | NO | NO
Imprimir lista de Registrados | Días antes | NO | NO
Imprimir Mezclas | Días antes | NO | NO
Finalizar Checklist de Material | Post-Open | SI | NO
Finalizar el Presupuesto | Post-Open | SI | NO
Anunciar resultados en Redes Sociales | Post-Open | NO | NO
Publicar Fotos del Evento | Post-Open | NO | NO
Reunirse con la Tesorería de la AES | Post-Open | SI | NO
Enviar el Material de la AES de vuelta | Post-Open | SI | NO